## Hoja1
Diagrama de GANTT - Mayri`s Salon & Nails
Nº | Actividades | semana1 | semana2 | semana 3 | semana4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16
1 | base de datos | bar: semana1 to semana 7
2 | Login | bar: semana1 to semana2
3 | Empleados | bar: semana2 to semana 3
4 | agenda | bar: semana 3 to semana 9
5 | inventario | bar: semana4 to semana 7
6 | deudores | bar: semana 5 to semana 8
7 | deudas | bar: semana 6 to semana 9
8 | apis
8 | diseño | bar: semana 7 to semana 9
9 | testeo
|  | Inicio: | 2020-01-12
|  | Finalizo: | 26/03/2021